Saneamiento Ambiental y Mejoramiento Habitacional

Una Experiencia progresiva, participativa y articulada

### Localización

País: ARGENTINA. Provincia : CHACO.  Municipio: RESISTENCIA

Barrios : DON ALBERTO, FACUNDO, PALERMO II, JUAN D. PERÓN  Y VILLA NUEVA.

Población Participante: 800 familias. 4.000 habitantes

### Síntesis General de  las Experiencias

Las experiencias desarrolladas se refieren a un conjunto de dos proyectos y un subproyecto, los que pueden ser vistos como parte de un proceso de  evolutividad y gradualidad en la gestión y resolución habitacional en las siguientes líneas de acción: Infraestructura básica, Regularización urbana y dominial y Mejoramiento habitacional,

Los proyectos  considerados en ésta presentación son los siguientes:

| Proyecto 1 |  | - Participación Comunitaria para el Agua Potable. Barrios participantes: Don Alberto; Facundo; Sector de Palermo II; Villa Nueva y Juan Domingo Perón. |
| --- | --- | --- |
| Subproyecto 1 |  | Rediseño Urbano del Loteo y Ejecución de la Mensura. Barrio participante: Juan Domingo Perón. |
| Proyecto 2 |  | Núcleos Básicos y Saneamiento Ambiental. Barrios participantes: Villa Nueva y Juan Domingo Perón. |

Proceso de producción  progresiva

| ETAPAS | PROYECTO | Barrio Facundo | Villa Don Alberto | Villa Palermo II | ###### Villa Nueva | Barrio Juan D. Perón |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Participación Comunitaria para el Agua Potable | x | x | x | x | x |
| 2 | Rediseño del loteo y Ejecución de Mensura |  |  |  |  | x |
| 3 | Núcleos Básicos y Saneamiento Ambiental |  |  |  | x | x |

Antecedentes

Los proyectos que describiremos en este Trabajo se gestaron y ejecutaron durante los  años 1995 a 1998,  en la Provincia del Chaco, una de las mas pobres del país, en el marco de crisis generalizada que profundizó la pobreza estructural ya existente, deteriorando aun mas  las condiciones de vida de importantes sectores de la población  principalmente los más vulnerables: las mujeres y los niños.

Los datos referidos a la pobreza en Argentina,  INDEC 1991, en particular para la región NEA, indicaban que:

| Jurisdicción | % pobl. bajo la línea de pobreza | % pobl. bajo la línea de indigencia |
| --- | --- | --- |
| Total país | 36,1 | 8,6 |
| Gran Buenos Aires | 29,3 | 6,0 |
| Noroeste | 55,9 | 17,6 |
| Nordeste | 57,3 | 18,8 |
| Cuyo | 47,7 | 10,7 |
| Reg.Pampeana | 36,1 | 8,3 |
| Patagonia | 29,8 | 5,9 |

Las cifras ponían evidencia que el NEA era la región más pobre del país: de cada 100 personas que habitaban en la región nordeste, 57 no cubrían la canasta total de bienes y servicios, valuada en $ 140 por adulto del hogar; casi 19 de cada 100 personas, vivían en la indigencia; no alcanzando a cubrir la canasta básica alimentaria, valuada en $ 70 por persona.

Los datos Provinciales  referidos a los indicadores de saneamiento básico ambiental nos decían que un 48 % de la población no tenían acceso al servicio de agua potable por red pública  un 86 % no contaba  con soluciones sanitarias de eliminación de excretas y tratamiento de líquidos cloacales. También  indicaban que los problemas de salud de mayor demanda de atención eran los respiratorias y los de transmisión hídrica y alimentaria.

Objetivos Generales

- Puesta a prueba como experiencia piloto de un modelo de gestión asociada para su posterior

ajuste   y replicabilidad.

- Desarrollo de proyectos experimentales de abastecimiento de agua potable saneamiento

básico  y mejoramiento habitacional en poblaciones de bajos ingresos.

Resultados obtenidos

| ## Aspectos Físicos | ## 14.500 m de red de agua potable . 800 conexiones intradomiciliarias . 76 lotes mensurados , en tramite de adjudicación. 98 Núcleos sanitarios .42 Núcleos basicos. 2000m red de desagües cloacales . Estación de bombeo , cañería de impulsión. 140 conexiones intradomiciliarias. Lagunas de excavación rellenadas 14.000 m3 |
| --- | --- |
| ## Aspectos Sociales | ## 5 barrios asociados para el diseñó, gestión y ejec. del proyecto . 70 puestos de trabajo temporarios con capacitación constructiva. 800 flias capacitadas en educación e higiene para la salud , para el buen uso del agua y la apropiación del baño |
| ## Aspectos Interinstitucionales | ## Conjunto de organizaciones publicas , privadas y comunitarias , nucleadas para la acción concertada y consensuada, lo que permitió en un plano de relación democrática optimizar al máximo los recursos disponibles |

Estrategia general de intervención

El planteo de una estrategia para alcanzar estos objetivos, adecuada a la situación de insuficiencia permanente de recursos disponibles y a las características históricas del contexto social en que se dan las situaciones de carencia, se ha apoyado en este caso en una serie de premisas teóricas básicas, de las cuales las centrales son tres: Diversificación de fuentes de recursos, Participación integral de los actores involucrados y Progresividad, de la solución de las necesidades habitacionales

Diversificación de fuentes de recursos: Los planteos de estrategia basados en la diversificación de fuentes de recursos para implementar una operación de resolución de necesidades habitacionales básicas tienen como obvio argumento troncal la ampliación del volumen de esos recursos (o inversamente la reducción de la carga sobre un sólo actor institucional). Sin embargo, su adopción apunta a efectos de carácter más amplio y profundo: el compromiso e involucramiento de la mayor cantidad posible de actores institucionales en la solución de un problema que les atañe como partes de un mismo sistema, compartido con la población afectada:  la sociedad y su expresión física, la ciudad. La hipótesis subyacente establece que esta estrategia colabora a un refuerzo de las redes intangibles de cohesión dentro del conjunto social, que presentan un déficit comparable y complementario con el de las redes de servicios tangibles.

La estrategia, en este caso, es la de destinar un fondo “inductor”, insuficiente por sí mismo para lograr los objetivos planteados, pero destinados a acciones directas o indirectas dentro del Proyecto, que tenían por objeto, además de la concreción de parte de las acciones propuestas, lograr inducir el compromiso, el aporte de recursos y el involucramiento, por parte de una gama de actores sociales e institucionales que va desde las grandes organizaciones públicas y privadas de fomento social  hasta los propios destinatarios de las acciones, pasando por los gobiernos locales a través de sus organizaciones o empresas de obras y servicios públicos, sociales y  sanitarios.

La visión de diversificación de recursos no se limita a la diversificación de fuentes, sino también a la del tipo o naturaleza de los recursos. Una estrategia flexible y abierta permite sumar recursos no monetarios que en algunos casos pueden ser los únicos o los más accesibles de que dispone un actor social para transferir: servicios profesionales, mano de obra, capacidad de decisión, máquinas y herramientas, tierra, posibilidad de sancionar leyes y reglamentos.

#### Participación integral de los actores involucrados: En las condiciones presentes de nuestra sociedad aparece como necesario diseñar las acciones que puedan tener un alto impacto en la vida de sus integrantes de modo que se desarrollen por vías del estímulo y la construcción de hábitos de esfuerzo compartido, de involucramiento, de amplia información, de personalización de las operaciones y de sus efectos y de profunda participación de todos los sectores. El objetivo central de logro de niveles aceptables en la calidad de vida se alcanza de esta manera por dos vías simultáneas e interactuantes: la satisfacción de necesidades fisiológicas básicas y el refuerzo de la capacidad de los actores involucrados para moverse adecuadamente dentro de las reglas de juego de una sociedad democrática.

Progresividad, evolutividad o escalonamiento de la solución de las necesidades habitacionales: La progresividad permite que la solución habitacional sea pensada y concretada como un proceso en el tiempo,  que va abriendo la puerta para la  incorporación de  nuevos problemas y soluciones  a lo largo del mismo, además de posibilitar la concepción de proyectos habitacionales cuyas metas inmediatas puedan no ser viviendas terminadas y completas.

En este caso  la progresividad se dio a dos niveles uno el de la solución habitacional  propiamente dicha donde se partió de la resolución de  una necesidad básica, el tendido de la red de agua potable, en la totalidad del sector a intervenir y las conexiones intra domiciliarias en los barrios que tenían ordenado el loteo y legalizado el dominio de la tierra  para continuar en los sectores mas pobres con la regularización dominial lo cual posibilitaría las conexiones intra domiciliarias y la terminación del circuito del agua (uso, tratamiento y eliminación) y otro el de la organización y el desarrollo comunitario, a través de un proceso progresivo de involucramiento de la población mas pobre en la gestión, la ejecución y el mantenimiento  de las obras ejecutadas.

Descripción de las experiencias

##### Situación anterior al desarrollo de la experiencia asociativa

Sector urbano  con situaciones particulares y niveles  de complejidad diferenciados con relación a: el dominio  de la tierra y densidad de la ocupación; ausencia de  redes de agua potable (abastecimiento de agua a través de cisternas públicas; almacenamiento  de agua de lluvia en piletas y tachos precarios; en otros casos mediante la compra a vendedores ambulantes), presencia de lagunas de excavación con funciones de basural; distintos niveles de precariedad en relación a la vivienda; heterogeneidad del perfil socio económico de las familias,  niveles diferenciados de representatividad de las organizaciones formales existentes; distintos tipos  de conflictos interbarriales; diferentes grados  de necesidad  y de recursos disponibles. Eran cinco barrios con cinco comisiones vecinales formales, por un lado sin ningún tipo de vinculación o interrelación asociativa entre si y en algunos casos con gran influencia externa de lo político partidario en su accionar. Por otro, las organizaciones vecinales de cada barrio contaban con escaso reconocimiento de la comunidad.

De estos cinco barrios, Villa Nueva y Juan Domingo Perón, eran los que presentaban mayor grado de vulnerabilidad; originalmente fueron dos asentamientos espontáneos en tierras fiscales. Villa Nueva consiguió a partir de gestiones realizadas durante periodos preeleccionarios,  la mensura de los lotes ocupados y el inicio de los tramites para su regularización. Juan Domingo Perón en cambio estaba  constituido por familias asentadas espontáneamente  que contaban con  permiso  de ocupación  provisorio.

Estos asentamientos  presentaban distintos tipos de problemas: por un lado el barrio Juan Domingo Perón, con viviendas en su mayoría con alto grado de precariedad y familias en situación de pobreza extrema  y por otro Villa Nueva, mas consolidado, con viviendas si bien deficitarias pero en su mayoría de material  de construcción duradero con letrinas precarias.

A nivel local (Provincial y Municipal) los escasos recursos  disponibles se encontraban dispersos, no se visualizaban en ese momento  estrategias  asociativas tendientes a su optimización.

##### Desarrollo de las  experiencias asociativas

Proyecto 1:   Participación comunitaria para el agua potable

| - Barrios | - Don Alberto, Facundo, Villa Nueva, Juan D. Perón y Sector de Palermo II |
| --- | --- |
| - Población | - 800 Familias |
| - Antigüedad del asentamiento | - Entre 10 y 40 años |
| - Fecha de ejecución | - Febrero a diciembre de 1995 |

Etapas del proyecto:

| - Etapas | - Acciones | - Tiempo |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Relevamiento y estudio de factibilidad para la ejecución de la propuesta, e inicio del proceso de organización comunitaria. | - 3 meses |
| - 2 | - Ejecución de obra y consolidación de la organización interbarrial. | - 3 meses |
| - 3 | - Gestión , extensión comunitaria y evaluación | - 2 meses |

Descripción del proyecto

En Diciembre de 1994, UNICEF y la Lotería Chaqueña suscribieron un convenio de Cooperación para desarrollar programas destinados a atender  y mejorar las condiciones de vida y reducir los riesgos sanitarios de numerosos pobladores chaqueños. a partir de una propuesta inicial de  modelo de gestión   elaborada por UNICEF .

Posteriormente y en el marco de los primeros acuerdos, se vincularon por medio de convenios específicos instituciones provinciales gubernamentales y privadas,  con el propósito de poner en marcha un proyecto  en cinco barrios en la zona sur de la ciudad de Resistencia como resultado de  permanentes solicitudes de las comunidades  en distintas gestiones de gobiernos.

De acuerdo a la premisa de diversificación de fuentes de recursos  y a partir de la firma de los convenios institucionales y de la selección de representantes barriales se  conformó la Mesa Interinstitucional, espacio de trabajo integrado por representantes   técnicos institucionales  y de la comunidad, la cual tuvo la función de gestionar, planificar y ejecutar el proyecto. También fue posible en esta etapa iniciar un proceso de desarrollo comunitario, clarificar roles, definir acciones, diseñar estrategias  de intervención, y realizar una planificación  conjunta y coordinada de las mismas.

El tendido de la red de agua potable significaba la ampliación de las redes troncales de abastecimiento de agua y la integración de este sector a la infraestructura básica  urbana y la modificación de los hábitos familiares en cuanto a las distintas formas precarias de obtención y uso del recurso.

Desde el punto de vista socio operativo, la metodología de intervención aplicada vinculó de manera interactiva los distintos componentes del proceso; la mesa interinstitucional la organización interbarrial y la ejecución de las obras

La estrategia de reconocer e incorporar en el proceso de organización interbarrial a representantes de las distintas comisiones vecinales formales existentes y con igual nivel de representación a grupos de vecinos no involucrados en dichas organizaciones hizo posible: la participación creciente del resto de los pobladores en las distintas acciones del proyecto; el aumento de confianza y credibilidad de los vecinos en cuanto a la concreción de las obras y en la representación barrial e interbarrial; la disminución del accionar político partidario en el desarrollo del proyecto; la incorporación de mecanismos más democráticos estrechados en una relación establecida entre vecinos- Manzaneros- Comisión Interbarrial; la movilización y compromisos de diversos aportes comunitarios al proyecto: recursos humanos, materiales, financieros, y la administración de los mismos.

Fue así que se conformó una comisión interbarrial “ PRO AGUA” que se hizo cargo de la ejecución del proyecto de acuerdo a un esquema de organización que se elaboró en forma conjunta. Esta organización permitió a la comunidad asumir las  tareas  de armado y control de obrador, apoyo y asistencia a la ejecución de las obras y administración de fondos comunitarios para completar la ayuda económica de PROAS (Programa de Asistencia Solidaria, Ministerio de Trabajo de la Nación) para treinta operarios desocupados del sector, como una forma de paliar temporariamente el problema de desocupación laboral del sector.

El Ministerio de Salud realizó tareas de educación e higiene para la Salud. El equipo técnico a cargo desarrolló acciones vinculadas a la temática del agua potable en un proceso que integró por un lado  al actor institucional educativo barrial: la escuela, con la población educativa infantil y con la Empresa de Agua Potable SAMEEP, lo que posibilito  actividades de capacitación a grupos de madres manzaneras para el tratamiento y buen uso del recurso. La Empresa de agua SAMEEP tuvo a su cargo la capacitación de operarios y la dirección técnica del tendido de la red de agua potable. El Municipio de Resistencia aportó información documental, relevamiento de la situación catastral y maquinaria para el zanjeo. El ICoHa  (Instituto para la Comunidad y el Hábitat) llevó adelante la coordinación interinstitucional y la asistencia técnica socio constructiva del proyecto.

Cumplido los objetivos y acciones que dieron origen a la conformación de esta organización interbarrial, se disuelve como cierre del proyecto, con el reconocimiento de sus integrantes y de la comunidad de los cinco barrios de haber dado cumplimiento en tiempo y forma a los compromisos asumidos, y con las herramientas técnicas para gestionar y encarar otros emprendimientos cada comunidad barrial individualmente, en conjunto  o  con otras comunidades.

Cuantificación económica proyecto 1

| Costo total | u$s 275,242 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo por habitante | u$s 68,13 |  |  |
| Participación | Lotería Chaqueña | u$s 169,092 | (61.4%) |
|  | UNICEF | u$s 30,100 | (10.9%) |
|  | SAMEEP | u$s 18,223 | ( 6.6%) |
|  | PROAS/Trabajar | u$s 18,000 | ( 6.5%) |
|  | Municipalidad | u$s 14,600 | ( 5.3%) |
|  | Comunidad | u$s 13,693 | ( 4.9%) |
|  | Resto | u$s 11,534 | ( 4.4%) |
| Relación | El 10.9% de inversión de UNICEF, indujo la participación del restante 89.1%, o sea que por cada u$s 1.00 aportado, se redistribuyeron recursos hacia el proyecto por u$s 9.14. |  |  |

Subproyecto 1:  Rediseño urbano del loteo y ejecución de la mensura.

| - Barrios | - Juan D. Perón |
| --- | --- |
| - Población | - 76 Familias |
| - Antigüedad del asentamiento | - Entre 10 y 15 años |
| - Fecha de ejecución | - Octubre a diciembre de 1995 |

Etapas del subproyecto:

| - Etapas | - Acciones | - Tiempo |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Diseño urbano participativo | - 2 meses. - Se realizó en el marco del proyecto 1, paralelamente al desarrollo de la Etapa 3. |
| - 2 | - Ejecución de la mensura | - 2 meses. - Se realizó al inicio del desarrollo del proyecto 3. |

Descripción del Subproyecto

A medida que   avanzaba  el proyecto 1,  fueron surgiendo nuevas urgencias las cuales y teniendo en cuenta la premisa de progresividad, de las soluciones fueron incorporadas al mismo, generando nuevas instancias de tratamiento.

Ante la presencia en el sector general de intervención de un asentamiento  de ocupación irregular en tierras fiscales, barrio Juan D. Perón, con existencia  de una laguna de excavación que impedía el Completamiento del tendido de la red de agua potable, surgió como fundamental  ejecutar el relleno de dicha laguna lo que permitió  por una lado el rediseño del loteo para su regularización  y por otro el Completamiento de la red de agua y conexiones intradomiciliarias en dicho asentamiento.

A partir de  la premisa de máxima participación y aprovechando la organización interbarrial gestada en el primer proyecto  como un recurso para el tratamiento y solución de los problemas desde una  visión globalizadora, se concretó  la tarea de Rediseño del Loteo,

Mediante técnicas participativas se creó el espacio de negociación  necesario entre pobladores y técnicos (del Municipio y del ICoHa) en el que  se fueron compatibilizando las prioridades, necesidades y aspiraciones con las posibilidades tanto espaciales (relación entre cantidad de familias a ubicar y terreno disponible) como legales (normativa municipal para la venta de tierras fiscales).

La resultante de esta etapa de diseño participativo del loteo fue: la ubicación en plano de la totalidad de las familias, consensuada entre pobladores y técnicos y su posterior elevación al Municipio para su aprobación

La mensura la realizo  la Municipalidad de Resistencia con la participación de la comunidad a través de su gestión y acompañamiento

Cuantificación económica subproyecto 1

| Costo total | u$s 29,625. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo por habitante | u$s 77.15 |  |  |
| Participación | Municipalidad | u$s 4,375 | (14.8%) |
|  | UNICEF | u$s 20,500 | (69.2%) |
|  | Lotería Chaqueña | u$s 4,000 | (13.5%) |
|  | Comunidad | u$s 750 | ( 2.5%) |
| Relación | El 69.2% de inversión de UNICEF, provocó la participación del restante 30.8%. |  |  |

 Proyecto 2:   Núcleos básicos y saneamiento ambiental

| - Barrios | - Juan D. Perón y Villa Nueva |
| --- | --- |
| - Población | - 130 Familias |
| - Antigüedad del asentamiento | - Entre 10 y 20 años |
| - Fecha de ejecución | - Julio 1996 a Junio 1997 |

Etapas del proyecto:

| - Etapas | - Acciones | - Tiempo |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Elaboración participativa de la propuesta general de intervención: a nivel familiar y a nivel interbarrial | - 2 meses |
| - 2 | - Ejecución de la propuesta: - Nivel familiar: Construcción de núcleos habitacionales y húmedos. - Nivel interbarrial: Construcción de un sistema de tratamiento y eliminación de líquidos cloacales con mantenimiento comunitario. | - 9 meses |

### Descripción del proyecto

Una vez concluido el tendido de la red de agua potable se inicia el proceso tendiente a completar el circuito del agua: Entrada, Uso, Eliminación y Tratamiento, se definió como zona de intervención los barrios, Juan Domingo Perón y Villa Nueva,  considerados como los barrios con   mayor grado de  vulnerabilidad social  de los cinco barrios participantes en el proyecto de abastecimiento de agua potable.

El objetivo de este proyecto fue realizar una experiencia piloto de saneamiento básico integral y aporte a la solución habitacional progresiva, en base a criterios de gradualidad y evolución del hábitat en general, y de la vivienda en particular, mediante el fortalecimiento de las organizaciones y la  articulación de todos los actores involucrados en la temática.

Concretados los convenios correspondientes con las instituciones participantes se conformó la mesa interinstitucional para la gestión, planificación y ejecución del proyecto, a partir de lo cual  se inició  la preparación de la operación, tanto en la capacitación y organización de los actores como en los aprestos prácticos de materiales y elementos de obra.

La  comunidad a lo largo del proceso fue fortaleciendo su capacidad de organización y adquiriendo instrumentos y experiencia para participar en la toma de las decisiones centrales del proyecto, fue así que se realizó en forma conjunta (pobladores y  técnicos) el diagnóstico del sector a partir del cual se constituyó un espacio de interrelación  para la negociación y elaboración de la propuesta  donde se fueron compatibilizando las necesidades y aspiraciones con las posibilidades y condicionantes: fondos limitados destinados a un proyecto de saneamiento básico y mejoramiento habitacional. La resultante fue una propuesta de intervención en lo físico a dos niveles uno familiar y otro barrial, basada en un conjunto de pautas  algunas de las cuales fueron:

Las acciones de mejoramiento habitacional en el marco de la disponibilidad financiera, no contemplarían  la problemática de superficies construidas con patologías constructivas.

La autoconstrucción debería limitarse a la ejecución de tareas no especializadas tales como revoques, contrapisos,  colocación de carpintería, las que podían ser ejecutadas sin compromiso de la parte estructural de la vivienda. La parte estructural y las instalaciones sanitarias de la vivienda y del barrio debía quedar a cargo de mano de obra capacitada y rentada, lo que permitiría por un lado garantizar la calidad de la construcción y por otro dar una posibilidad laboral temporáneamente paliativa a la grave situación de desempleo por la que atravesaba este sector.

A nivel familiar: se definió una propuesta basada  en el criterio de  equidad en las soluciones, esto se refiere a tratar de equilibrar las situaciones observadas  para que todos lleguen a un piso de solución común.

Cada familia realizó el proyecto en su lote en  base a sus necesidades , las cuales se fueron compatibilizando con las de sus vecinos, en función a los recursos disponibles.

La premisa de progresividad en las soluciones permitió a  las familias que tenían uno o más locales construidos, realizar la construcción de un baño instalado, lo que contribuiría a la evolución de la vivienda en uno de sus aspectos mas críticos y difíciles de ejecutar con recursos propios. A aquellas familias, que tenían una vivienda precaria, realizar la construcción de un local con galería y baño instalado. ; uno de los problemas que se detectaron fue la presencia en  las viviendas de construcción duradera de chapas y carpintería en muy mal estado, y mucha dificultad por parte de las familias para conseguirlas, es por eso que se decidió en forma conjunta el aporte de estos elementos, los cuales podían ser usados para el cambio de chapas en la vivienda o como insumo para ampliaciones

| Número en gráfico | Situación | Solución |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vivienda precaria | Núcleo básico Completo |
| 2 | 1 o más locales Construcción duradera sin baño | Núcleo húmedo corte de chapa 1 puerta y ventana |
| 3 | Locales Construcción duradera con baño sin instalación sanit. | Inst. sanitaria Agua y desagües |
| 4 | Locales Const. duradera con baño con instalación agua sin desagües | Desagües cloacales |

A nivel barrial el mejoramiento estuvo centrado  fundamentalmente en el tratamiento y eliminación de líquidos cloacales que conjuntamente con las instalaciones intradomiciliarias permitirían cerrar íntegramente el circuito del agua, introduciéndose una innovación desde el punto de vista tecnológico: el diseño y ejecución de una red cloacal de pequeño diámetro, con cámaras sépticas domiciliarias, con mantenimiento a cargo de la propia comunidad. Esto permitió por un lado, el aporte de líquido cloacal pretratado  en menor cantidad a las lagunas de oxidación que se encontraban  saturadas, y por otro la  posibilidad de  acceder a este tipo de tratamiento de líquidos cloacales, ya que al quedar el mantenimiento de la red a cargo de la comunidad fue posible abaratar  costos y fortalecer el desarrollo comunitario.

La construcción estuvo a cargo de 32 operarios vecinos desocupados en el marco del Programa Trabajar como una forma de paliar temporariamente el problema de desocupación laboral del sector. Paralelamente el Ministerio de Salud Pública a través de sus técnicos y aprovechando la organización y disposición de la comunidad, llevó adelante  tareas de educación y capacitación en higiene para la salud a nivel escolar, familiar y comunitario, centradas en el uso de las instalaciones sanitarias domiciliarias y barriales, trabajando en forma coordinada con la comunidad y el equipo técnico del ICoHa.

El municipio tuvo a su cargo la tramitación correspondiente a la regularización del dominio; el aporte de herramientas para la construcción de las soluciones habitacionales y una máquina retroexcavadora para la red cloacal; el relleno de la laguna de excavación que cumplía funciones de basural y la ejecución de los desagües pluviales barriales.

El ICoHa  llevó adelante la coordinación interinstitucional y la asistencia técnica socio constructiva del proyecto.

Cuantificación económica del proyecto 2

| Costo total | u$s 432,943. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo por habitante | u$s 612.36. |  |  |
| Participación | Municipalidad | u$s 108,068 | (25.0%) |
|  | Sec. Desarrollo Social | u$s 81,610 | (18.8%) |
|  | Arraigo | u$s 78,308 | (18.2%) |
|  | UNICEF | u$s 70,220 | (16.2%) |
|  | PROAS/Trabajar | u$s 60,000 | (13.8%) |
|  | Comunidad | u$s 23,017 | ( 5.3%) |
|  | Ministerio Salud | u$s 11,720 | ( 2.7%) |
| Relación | El 16.4% de inversión de UNICEF, provocó la participación del restante 83.6%, o sea que por cada u$s 1.00 aportado, se redistribuyeron recursos hacia el proyecto por u$s 6.10. |  |  |

## Aportes y recursos movilizados para resolución de temas o problemas

### Asociacion inicial ( a partir de formalización de convenios ),

| SOCIO | APORTES | RECURSOS MOVILIZADOS | DESCRIPCION | PRODUCTOS OBTENIDOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # UNICEF/ # Argentina Org. Internacional | cofinanciamiento coord.gral administración Gral. de fondos y obra( licit. compra de materiales0 propuesta inicial de modelo de gestión | dinero enlace interinstitucional . gestión Instituciones publicas y privadas | - donación: $120.800 - acuerdos ,convenio organismos públicos y privados - contratación | Coordinacion operativa Coordinacion Interinstitucional Asistencia técnica constructiva y social |
| LOTERIA CHAQUEÑA Org. del estado Pcial. | cofinanciamiento difusión | dinero publicidad | -donación: $169.092 - filmación y compag. de videos y difusión en medios gráficos y televisivos locales y nacionales | Compra de materiales Difusión del proyecto y del modelo de gestión a nivel local nacional |
| ICoHa Asoc. Civil sin Fines de lucro | coord. ejecutiva asistencia técnica | experiencia conocimiento estudios/ diagnostico. recursos humanos | contratos de trabajo | Ejecucion del proyecto , en el marco del modelo de gestión asociada |
| PROGRAMA ARRAIGO Prog. Pres.. De la nación . | cofinanciamiento | dinero | subsidio: $ 78.308 | Compra de materiales para la ejecución de red de agua , y cloacas , baños y núcleos basicos |
| SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL Organismo Pcial | cofinanciamiento | dinero enlace intergubernamental. local | subsidio: $ 81.610 | Compra de materiales Agilización de la gestión en los organismos del gobierno no asociados a la experiencia |
| MINISTERIO SALUD PUB. Organismo Pcial | educación en higiene para la salud asistencia técnica | conocimiento estudios Capacitadores | 2 técnicos permanentes y equipos de Capacitadores temáticos | Buen uso del recurso agua potable Apropiación del baño instalado, |
| COMUNIDAD Uniones vecinales | organización gestión administración ejecución | dinero recursos humanos recursos materiales | contribución:$26.000 mano de obra instalaciones y locales | Contrato de serenos y personal para obrador Mejora en el ingreso de los operarios , vehículos para transporte de materiales mantenimiento del sistema cloacal |
| MUNICIPIO Resistencia Org. del estado Municipal | gestión cofinanciamiento ejecución de obras | Información general del sector Máquinas y herramientas, terrenos, mensura, tierra ,operarios, decretos , | Documentación física y catastral del sector Excepción para dimensiones de lote no reglamentarios exención impositiva para local orador aprobación planos y ejecución de mensura técnicos y personal administrativo | 76 lotes mensurados adquiridos por la comunidad bajo el régimen de tierra fiscal lagunas de excavación rellenadas (14.000 m3 de ) local para obrador realización de 14.500 m de zanjeo para red de agua , 2000m de zanjeo para red cloacal |
| SAMEEP Empresa del estado Pcial | asistencia técnica | diseño técnico, empalme red troncal | Proyecto de tendido de red Computo y presupuesto Dirección de obra Capacitación de personal Ejecución de obra de empalme con cañería maestra | Tendido de 14.500 m l de red de agua potable |
| Aportes y recursos movilizados a partir de la asociación inicial |  |  |  |  |
| MINIST. DE TRAB. Y SEG. SOCIAL Org. Nacional | COFINANCIAMIENTO | Programas de empleo temporario PROAS Trabajar ) | 63 puestos de trabajo (Mano de obra desocupada ) | Ejecucion de las obras 63 jefes de familia capacitados para la construcción , organizac.. y control de obrador |
| CONICET Org Nacional | COFINANCIAMIENTO | Desarrollo teórico y practico ,Estudios , Metodología operativa y desarrollo tecnológico | % salarios 3 Profesionales | Registro , seguimiento , ajustes metodológicos ,sistematización |
| UNIVERSIDAD Org Nación | Espacios para el desarrollo de trabajos: - Técnicos , comunidad - Mesa interinstitucional | equipamiento inmobiliario y mobiliario | Ámbitos propicios para reuniones , y funcionamiento institucional | Funcionamiento de la mesa interinstitucional en un espacio neutro en cuanto a lo político partidario , y capacitación en ambiente adecuado para la construcción y funcionamiento de la comisión interbarrial |
| ESCUELAS Organismo Pcial | Espacios para el desarrollo de trabajos: Técnicos , comunidad Personal | equipamiento inmobiliario y mobiliario capacidad de convocatoria | Ámbitos para reuniones Entre madres maestros niños y Capacitadores | Buen uso del recurso agua potable Apropiación del baño instalado |
| CENTRO DE SALUD org. Pcial | Información Espacios para el desarrollo de trabajos | Censos , vacunación , equipamiento inmobiliario y mobiliario | Ámbitos para reuniones | Diagnostico sanitario del sector |

Logros obtenidos

Propuesta de gestión innovadora en el medio local . El esquema inicial de articulación y prospección institucional  permitió:

Involucrar a un conjunto de organismos públicos, privados y comunitarios para el cumplimiento de un objetivo común en el marco de una mesa de negociación y gestión  interinstitucional.

Atenuar la burocracia  gubernamental mediante la delegación del poder de decisión de las distintas instituciones participantes   en la Mesa Interinstitucional (a través de sus diferentes niveles de representación). Por otro lado la posibilidad de  inclusión y participación de la comunidad en el diseño,  gestión y ejecución  de las distintas  soluciones a sus  problemas  a partir de diferentes necesidades sentidas: el agua, el loteo,  fuentes de trabajo, casas y baños, como así también  la capacidad de organización adquirida para la movilización y gestión de futuros  proyectos.

Que la inducción de un fondo financiero inicial, potencie la motivación,  movilización y disposición de otras fuentes de recursos financieras monetarias y no monetarias nacionales y locales en un proceso concatenado de acciones mediante la suma de esfuerzos y recursos necesarios, en vistas a la  optimización de las inversiones sociales.

Visualizar la necesidad de profundizar mecanismos para la sustentabilidad de este modelo, como generador o transformador de políticas pragmáticas a partir de la construcción de un  escenario  interinstitucional donde resulte posible también la articulación de  programas y proyectos nacionales, provinciales y municipales desde una visión globalizadora de los problemas y soluciones.

Apreciar la necesidad de  crear modelos institucionales locales que en su diseño  muestren las mismas ventajas del utilizado en los  proyectos desarrollados, como así también de formular estrategias de difusión  del modelo para la captación de recursos locales

Propuesta tecnológica innovadora en el medio local.  En la Provincia del Chaco  y en particular en la ciudad de Resistencia las lagunas de oxidación para el tratamiento de líquidos cloacales  se encuentran en estado de semisaturación , razón por la cual se definió la ejecución de un sistema de redes colectoras de pequeño diámetro lo que permitiría controlar el aporte de dicho efluente a las lagunas de oxidación.

No se conocen a nivel local antecedentes de este tipo de solución ya que se considera  que diámetros inferiores a 160 mm son insuficientes para transportar líquidos que contengan sólidos en suspensión. La variante introducida de  colocar cámaras sépticas en todos los domicilios antes de acometer a la red, permite que el  efluente ingrese a la misma semitratado y en estado líquido, facilitando su escurrimiento; una pequeña estación elevadora  impulsa el líquido a las lagunas de tratamiento. La propuesta fue aprobada por la empresa provincial de agua para su aplicación piloto

El  bajo costo de mantenimiento que implica este sistema, permite que el mismo quede  a cargo  de los propios vecinos  capacitados para tal tarea.

En síntesis, el proyecto abarca: redes colectoras con conexiones domiciliarias y cámaras sépticas, estación de bombeo y cañería de impulsión. Todo esto insume un costo inferior al que surgiría de la ejecución de filtros biológicos,  pozos negros u otros.

Actualmente el sistema se encuentra en funcionamiento y la comunidad aporta u$s 0,50 mensuales para la conformación de un fondo destinado a la reparación de desperfectos que puedan surgir del uso del mismo.

Aporte a la integración urbana Mediante las importantes obras de extensión de la cañería maestra  de provisión de agua (aporte de la Empresa Provincial de agua a este proyecto) ,  fue posible ampliar la red de distribución en el sector de intervención   e integrar  la zona sur en general   ( importante por la cantidad de población y la antigüedad de los asentamientos que la conforman ) a las redes  de infraestructura urbana

Mejoras en las condiciones sanitarias del sector Por un lado a  partir del relleno de la laguna de excavación y de  la eliminación de pozos negros absorbentes que  representaban un importante foco de contaminación, lo que contribuyo a la disminución de enfermedades infecciosas producto de estos factores y por otro mediante la campana de educación e higiene para la salud llevado adelante por técnicos del ministerio de salud en forma articulada con los demás actores participantes del proyecto hizo posible   el uso  apropiación y cuidado  de la red de agua, del sistema cloacal y del baño instalado por parte de la comunidad.

Mejoras en las condiciones de habitabilidad del sector mediante la ejecución de 14.500 de red de agua potable; 800 conexiones domiciliarias de agua; la construcción de la red de desagües cloacales y estación de bombeo; la  construcción de 98 baños instalados y  42 núcleos básicos; 76 lotes mensurados , en tramite de adjudicación; lagunas de excavación rellenadas 14.000 m3.

Fortalecimiento de la organización comunitaria  Resulto posible profundizar los canales y mecanismos de participación y organización, a través de un sistema de aglutinamiento grupal dinámico e interactivo,  conformado por los vecinos de cada manzana y su representante manzanero y todos en conjunto con los distintos niveles de actuación y responsabilidades asignadas en el marco de una estructura organizativa interbarrial  con protagonismo activo en las decisiones, gestión y ejecución del proyecto. También y  mediante el acompañamiento y capacitación durante el proceso, la comunidad adquirió instrumentos para la recaudación y administración de fondos. La representación comunitaria en la mesa interinstitucional, tuvo un protagonismo destacado en cuanto a las habilidades y destrezas adquiridas en la toma de decisiones, estrategias de negociación y asunción de compromisos.

Revitalización de zonas altas para uso residencial

Incremento valor de la tierra. Como resultado de la contribución de mejoras,  producto del tendido de la red de agua potable en la zona, es dable suponer la ocurrencia de un incremento en el costo del metro cuadrado de superficie y de construcción, en  los terrenos por donde no existía tal servicio.

Mayor movilidad del mercado inmobiliario. Se puede observar en la realidad,  el marcado aumento de la actividad inmobiliaria en el sector a partir de la ejecución de estos proyectos, ya que se trata de las pocas zonas altas con infraestructura básica con que cuenta el municipio.

El aumento de la actividad inmobiliaria merece ser objeto de estudio en cuanto a su oferta, demanda,   importes y plazos de financiación. No deben descartarse, y por eso mismo deben ser objeto de un cuidadoso monitoreo, los efectos negativos de este aumento sobre las posibilidades futuras de acceso de la población en situación de pobreza a estas áreas urbanas que por este trabajo han quedado mejor provistas de infraestructura básica.

Mejora en  la calidad de la provisión de agua. Antes de la concreción de los proyectos bajo intervención, las posibilidades de obtención de agua por parte de los habitantes de la zona se canalizaba a través del uso de cisternas, canillas públicas y la compra.

Hoy la situación de mejoría derivada del tendido de la red de agua, permite su provisión en forma exclusiva a través de la empresa del estado provincial (S.A.M.E.E.P), la cual garantiza su aptitud y cuantía.

Ventajas derivadas de la provisión de  infraestructura básica. Indudablemente existen hoy a raíz de la ejecución de estos proyectos, ventajas comparativas con relación a zonas similares de la ciudad de Resistencia, en cuanto a distintas posibilidades de realización de las más diversas actividades.

Las obras de infraestructura realizadas sirvieron de apoyo y abrieron perspectivas innumerables a las más diversas inquietudes, algunas de las cuales se plasmaron en emprendimientos concretos por el incremento de los beneficios provenientes de la red de agua.

Existen diversas actividades comerciales, industriales (a pequeña escala) y de servicios que vieron mejorar sus procesos, donde era el agua un elemento escaso y hoy es una condición dada por supuesta.

Reducción de costos en la ejecución de las obras: La realización de los proyectos  en términos de reducción de costos pudo concretarse merced a la combinación de intereses de los actores involucrados en un modelo de gestión asociada que estuvo basado, desde el punto de vista estrictamente económico, en la utilización de recursos ociosos.  y resulto ser una alternativa viable, como para considerar su aplicación generalizada. En tal sentido, el monto aportado por  UNICEF  fue del orden de los u$s 120.800 y el logro de la realización es de u$s 737.808 con lo que el efecto de este 16.3% de inversión provocó la participación del restante 83.7% mediante la inversión del resto de los actores. Es decir que por cada u$s 1.00 aportado por UNICEF el aporte local de los diferentes actores fue de u$s 5.13

Aportes Inducidos

84%

# CRITERIO GENERA

UNICEF elaboro una propuesta inicial de modelo de gestión la cual fue consensuada con el ICoHa  a partir de lo cual este ultimo la operativizo